## Планировщик проекта
Планировщик проекта | [40 empty] | Начало работы: 23.10.2025
Период - день с начала выполнения проекта |  |  |  |  | Рассматриваемый период: | 1 |  |  | Длительность (план.) | [7 empty] | Начало (факт.) | [5 empty] | % выполнения | [5 empty] | Фактически (внепланово) | [8 empty] | % выполнения (внепланово)
ДЕЙСТВИЕ | НАЧАЛО (ПЛАН.) | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (ПЛАН.) | НАЧАЛО (ФАКТ.) | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (ФАКТ.) | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ | ПЕРИОДЫ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
Определение целевой аудитории продукта/критериев сдачи | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
Разработка WFD диаграммы основного процесса работы ассистента | 1 | 5 | 1 | 6 | 100%
Создание интерфейса/примера взаимодействия бота и пользователя | 1 | 6 | 1 | 5 | 100%
Разработка BP-модели использования продукта | 1 | 8 | 1 | 9 | 100%
Разработка плана работ и распределение ролей | 5 | 7 | 5 | 6 | 100%
Анализ того, как проблема решается сейчас | 9 | 5 | 10 | 5 | 100%
Создание струтуры реляционной базы данных | 6 | 6 | 7 | 5 | 100%
Создание каркаса telegram-бота (aiogram) | 7 | 6 | 6 | 7 | 100%
Сбор и структурирование первоначальной базы знаний | 12 | 5 | 11 | 6 | 100%
Разработка механизма загрузки и обработки документов (парсинг PDF, txt) | 13 | 6 | 13 | 5 | 100%
Создание тестовой базы из 20+ вопросов для валидации | 12 | 5 | 12 | 6 | 100%
Составление тех. задания | 17 | 2 | 17 | 3 | 100%
Выбор и настройка векторной БД | 14 | 10 | 15 | 6 | 100%
Разработка RAG-клиента для взаимодействия с векторной БД и LLM | 19 | 7 | 18 | 6 | 100%
Первоначальное тестирование связки "Вопрос -> Векторный поиск -> Ответ LLM" | 17 | 7 | 18 | 9 | 100%
Анализ и составление сравнительной таблицы аналогов | 19 | 4 | 20 | 7 | 100%
Реализация RAG-пайплайна: индексация документов в векторную БД | 24 | 12 | 21 | 9 | 100%
Реализация базового сценария "Задать вопрос" | 26 | 5 | 24 | 5 | 100%
Интеграция LLM в RAG-пайплайн | 36 | 7 | 30 |  | 30%
Тестирование базового ответа на вопросы | 25 | 7 | 27 |  | 25%
Настройка Docker-окружения для всего проекта | 31 | 5 | 29 |  | 25%
Дополнение базы знаний дополнительными материалами | 23 | 10 | 27 |  | 40%
Оптимизация БД | 32 | 9 |  |  | 0%
Базовое логирование запросов и ответов в реляционную БД | 36 | 6 |  |  | 0%
Оптимизация промтов и параметров RAG-пайплайна для улучшения ответов | 43 | 12 |  |  | 0%
Фиксы и доработки интерфейса бота на основе первичного тестирования | 42 | 7 |  |  | 0%
Проведение юзабилити-тестирования с 3 студентами | 33 | 10 |  |  | 0%
Функциональное тестирование на 25+ тестовых вопросах | 41 | 7 |  |  | 0%
Хостинг финальной версии бота | 49 | 6 |  |  | 0%
Сбор метрик производительности системы | 48 | 7 |  |  | 0%
Разработка отчёта и презентации для защиты | 43 | 12 |  |  | 0%
Косторной Д. В. - зелёные задачи
Соболев Е. В. - фиолетовые задачи
Яцук В. Р. - синие задачи
Раков Д. В. - красные задачи